英   语   角

策

划

书

金银湖校区

武汉工业学院学生会

2012年11月

- 活动背景:

为进一步激发大学生学习英语的热情，增强学生英语的口头表达能力，切实提高大学生英语的应用能力。同时，也为了促进我校学风建设，把学习英语的氛围带到生活中，形成一股自觉学英语，说英语的风气，校学研部特举办此次英语角，欢迎大家踊跃参加。

二．活动目的:

通过开展英语角活动，让同学们在游戏娱乐中轻松学习英语，从而爱上学英语，喜欢说英语，自觉形成一股英语学习风潮，使英语角慢慢成为一种定期自发的活动。让同学和外教零距离接触，锻炼胆量，引领学习英语风潮。

三．活动时间及地点:

2012年11月23日18:00—20:30

金银湖大活二楼多功能舞蹈室或青年之家

四. 主办单位:   武汉工业学院校学生会学研部

协办单位： 武汉工业学院校广播台

武汉工业学院学生会数计学院、电气学院

- 活动口号: 用英语high翻全场

- 活动主题：Enjoy English, Enjoy Happiness

七．参加对象: 武汉工业学院全体学生

八．邀请人员：

1-2名外教、外语学院系的OEP团队、校学生会主席团成员。

九．前期准备

1.邀请主持人，外教，小组长

2.制作并打印宣传单（100份），报名表（15张），活动材料，邀请函

3准备音响，电脑，话筒（2个）

- 4.制作横幅，板报，签名板

- 5.准备主持词

- 6.准备相关音乐视频图片素材及PPT

- 7.做好会场引导指示牌

- 十．宣传方案

1、外场宣传：

在食堂门口拉一条横幅，并设立咨询点和报名点，发放传单，对同学们关于本次英语角活动的有关问题进行解答，做好现场报名工作。

2、校园广播宣传：

与广播台进行联系，以通知的形式发布。

3、班级宣传：

本部门干事在查晚自习的时候让班长在班里进行宣传，扩大宣传面。

4、板报宣传：

请宣传部的人出海报，在食堂门口、寝室楼下进行摆放。

5、网上宣传：

与英语自主学习中心的老师进行协商，将英语角的具体举办时间和地点，以及活动的有关事项在网上以通知的形式发布出去，让每个参加自主学习的同学都能知道。并且在学生会微博中公布，通过各院系学生群、院系微博、QQ等多种网络媒体传播方式共同宣传。

十一．活动流程:

1.开场秀

电气学院街舞表演（5分钟）

2.主持人介绍（ 3分钟）

由主持人介绍本次英语角的活动流程及邀请嘉宾

3.外教自我介绍（5-10分钟）

外教介绍自己的时候顺便带来自己的表演节目。

4.组内认识（10分钟）

每组以组长为起点按顺时针方向自我介绍，接着每位说出前面已经介绍人的基本信息（至少说出其名字）及自己信息，看谁记得多，以此尽快认识（外教可以自行加入其中）。

5.英语配音（20分钟）

播放几段名人演讲或影片，然后参加者必须根据英文字幕给影片配音并辅以一些基础表演。每个小组派代表模仿表演，最后由外教做评委评选出优秀的小组，并授予他们小礼品。

6.你演我猜（20分钟，一组5分钟共4组）

游戏是在原来分的组中挑选出六个人成为一个新的团队。首先主持人手里提前准备一些提前写好的英语单词活着词组。首位组员从主持人手中任意抽取一张，先展示给观众们看一下。然后需要用手势动作解释纸条中的单词或短语意思，让第二个组员他（她）能够明白，这样依次传递到第五个组员。第五个组员需要用英文来解释自己理解的纸条内容的意思给最后一位组员，最后的一位同学说出所猜英语的单词或者词组，如果有难度说出其中的大致含义活着内容相近的意思都可。每个组都要参加游戏，猜中六个人都可以拿到小礼品。游戏环节中，外教也可以参与到其中与任意一组同学一起努力得奖品。

表演时间：数计学院带来英语美文朗诵（5分钟）

美文欣赏：冬之物语  The Winter

7.互动环节（20分钟）

主持人与观众的互动环节。根据屏幕上的英语内容（英语笑话，英语段子等）观众需要根据自己的想法和理解补全剩下的部分，主持人可以征集观众的意见，并让他们用英语简单解释自己的想法。对于表现突出的成员可以让他们有单独的展示自己的机会（唱歌或跳舞展示自己，让大家认识）

8.Travel Around the World（15分钟）

首先放映一段关于外国风土人情的视频短片。接着边放映图片，边让外教讲解外国的活动，习俗等等，期间学生可以自由提问（若时间允许，学生可以相应讲解中国习俗，活动）

9.Dancing or Singing (20分钟）

表演时间“校园十大口语之星”优秀选手带来的优美的英语歌曲，

最后大家以歌曲或者兔子舞结束本场活动，达到全场High起来的最终效果。

- 十二．应急方案及注意事项

1.,若外场报名人数不够，则联系数计和电气学院大一学生强制参加；若去的人超过预计人数，则预留一个组的有关道具，或把他们插到其他组，扩大规模。反之，合并组，缩小规模。

2.现场气氛不活跃，由工作人员采取适当方式活跃气氛。

3.所有需要准备的东西一定要在活动开始前准备好。

4.所有的游戏工作人员都要熟悉流程，并且在以上环节中都需要派一组工作人员为观众做演示。

5.分组的时候组人员多一些，尽量将组分的大一点，好进行之后的活动。组打的时候可以一个组两个组长。

6.候补游戏：““碰地雷”

准备十张单词卡片，每轮选两张卡片作为地雷，此单词不能读，若学生不小心读到“地雷”，就踩到雷了，被淘汰。先由外教带领全体参与者读作为示范，然后在全场选10个人跟读，最后优胜者（3位）给予奖励（进行3轮左右）

- 后期总结:

1.活动结束后，收集活动的文字、图片资料和签名板，交由宣传部制作成宣传板进行展出。

2.整理文字、图片，向校报投稿。

3.将电子档文字以及图片资料进行整理，及时上传至秘书处邮箱备案。

十四、具体行程安排

11.12-11.14（周一至周三）         横幅，报名表、宣传单、喷绘的电子档

11.15（周四）         主持人（1名），外教（准备好邀请函），

OEP（12名）；活动场地，音响，话筒

11.19（周一）         与主持人，外教，OEP接洽；

板报，喷绘，宣传单，报名表的制作或印刷；

联系老师，网上宣传和广播宣传

11.20（周二）         进行外场宣传及院系宣传

11.21（周三）         继续外场宣传，确定报名情况，

完成视频、材料、活动PPT，进行物品采购

11.23（周五）         活动举办

11.24（周六）         活动总结

十五．经费预算:

| 物品 | 数量 | 费用 |
| --- | --- | --- |
| 礼品（选手） | 30个 | 90元 |
| 纪念品（外教） | 2个 | 20元 |
| 礼品（组长） | 10个 | 30元 |
| 本子 | 1个 | 10元 |
| 笔 | 5支 | 10元 |
| 会场布置 | 气球2袋等 | 40 元 |
| 打印材料费 |  | 10元 |
| 喷绘 | 1张 | 30元 |
| 横幅 | 1面 | 60元 |
| 合计 |  | 300元 |

武汉工业学院学生会学研部

2012年11月4日

附一：具体职责安排

| 组名 | 组长 | 组员 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宣传组 | 郁海茹 骆龙飞 | 所有干事 | 负责进行本次活动宣传工作，扩大本次活动知名度和影响力 |
| 前期准备组 | 郁海茹 骆龙飞 | 所有干事 | 对宣传及活动材料等全面准备 |
| 礼品采购及发放组 | 高甜新 | 杨婷婷 曾梓卿 | 负责购买活动所需的奖品、纪念品，布置会场所需的材料，以及礼品的发放 |
| 现场布置组 | 郁海茹 | 所有干事 | 用气球、粘胶等进行现场的布置，尽量布置简单大方。 |
| 现场秩序组 | 陈仁九 | 张相军 胡猛 数计干事 | 1.负责物品搬运，注意现场秩序维持及对突发事件的处理。 |
| 摄影组 | 崔俊雷 | 王旭 杜晓 | 拍下本次活动进程和精彩瞬间 |
| 记录组 | 李娜 | 李双双 李先根 | 1.活动详细记录（到场人数，暴露问题）2.活动计时 |
| 接待组 | 杨曦 | 张相军 谭智敏 电气干事 | 负责接待、引导大家抽取分组卡片以及在签名板上签名 |
| 机动组 | 骆龙飞 | 其余干事 | 主要负责处理现场突发情况。 |

英            语      角

策

划

书

常青校区

武汉工业学院学生会

2012年11月

一．活动背景:

为进一步激发大学生学习英语的热情，为进一步提高大家的英语学习效率，为进一步增强学生英语的口头表达能力，切实提高大学生英语的应用能力及英语成绩。同时，也为了促进我校学风建设，把学习英语的氛围带到生活中，形成一股自觉学英语，说英语，做英语的风气，校学研部特举办此次英语角，欢迎大家踊跃参加。

二．活动目的:

1. 通过开展英语角活动，引领同学们用英语说出生活中趣闻乐事，从而爱上学英语，喜欢说英语，自觉形成一股英语学习风潮，使英语角慢慢成为一种定期自发的活动。

2. 通过一些在英语四六级考试取得优异成绩同学的方法介绍，提高大家的英语复习效率进而提高英语四六级通过率。

3. 让同学和外教零距离接触，锻炼胆量，引领学习英语风潮。

三．活动时间及地点:

2012年11月30日18:30—20:00   常青大活

四. 主办单位:   武汉工业学院学生会学研部、国际学院学研部

协办单位： 武汉工业学院各院系学研部、校广播台、武汉工业

学院学生会其他部门

五．活动口号: Don't be shy ，just try！

六．活动主题：多说多滋味  Say more .Taste more

七．参加对象: 武汉工业学院全体学生

八．邀请人员：

1-2名外教、外语系的OEP团队、1-2名主持人、1-2英语四六级高分者、校学生会主席团成员。

九．前期准备

1.邀请主持人，外教，四六级高分者，小组长

2.制作并打印宣传单（100份），报名表（15张），活动材料（讨论话题12份,英文字母卡片8张，单词卡片12张），邀请函

3.准备音响，电脑，话筒（2个），插接板

4.制作横幅，板报，签名板，分组卡片

5.准备主持词

6.准备相关音乐图片素材及PPT

十．宣传方案

1、外场宣传：

在一食堂门口拉一条横幅，并设立咨询点和报名点，发放传单，对同学们关于本次英语角活动的有关问题进行解答，做好现场报名工作。

2、校园广播及校报宣传：

与广播台、大学生记者团进行联系，以通知的形式发布。

3、班级宣传：

本部门干事在查晚自习的时候让班长在班里进行宣传，扩大宣传面。

4、板报宣传：

请宣传部的人出海报，在食堂门口、寝室楼下进行摆放。

5、网上宣传：

与英语自主学习中心的老师进行协商，将英语角的具体举办时间和地点，以及活动的有关事项在网上以通知的形式发布出去，让每个参加自主学习的同学都能知道。

十一．活动流程:（见附四）

1.主持人、外教自我介绍（ 3分钟）

2.组内认识（15分钟）

3.游戏（30分钟）

4.经验交流（20分钟）

5.英文歌大PK（10分钟）

6.结尾

十二．应急方案及注意事项

1.,若外场报名人数不够，则联系翻译协会，请其成员参加；若去的人超过预计人数，则预留一个组的有关道具，或把他们插到其他组，扩大规模。反之，合并组，缩小规模。

2.现场气氛不活跃，由工作人员采取适当方式活跃气氛，现场失控时，秩序组机动组注意适当的协组主持人控场。

3.所有需要准备的东西一定要在活动开始前准备好。

4.候补游戏（补全句子）：外教随便说一些简单句子，在示范几遍后，可以让学生补全老师没说完的部分。比如：my name is

rebecca.可让学生补rebecca、is rebecca、name is rebecca。这是个反应练习，可让学生熟练掌握句子。时间过长可删掉Dancing环节。

十三．经费预算：（见附三）

十四．后期总结:

1.活动结束后，收集活动的文字、图片资料和签名板，交由宣传部制作成宣传板进行展出。

2.整理文字、图片，向校报投稿。

3.将电子档文字以及图片资料进行整理，及时上传至秘书处邮箱备案。

附一：具体职责安排

| 组名 | 组长 | 组员 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宣传组 | 崔俊雷 | 所有校学研干事和国际学研干事 | 负责进行本次活动宣传工作，扩大本次活动知名度和影响力 |
| 前期准备组 | 李娜 | 所有校学研干事和国际学研干事 | 对宣传及活动材料等全面准备 |
| 礼品采购 及发放组 | 李双双 | 秦慧梅 胡猛 | 负责购买活动所需的奖品、纪念品，布置会场所需的材料，以及礼品的发放 |
| 现场布置组 | 李娜 | 所有校学研干事和国际学研干事 | 用气球、粘胶等进行现场的布置，尽量布置简单大方。 |
| 现场秩序组、机动组 | 骆龙飞 | 所有校学研干事和国际学研干事 | 1.负责物品搬运，注意现场秩序维持及对突发事件的处理。 |
| 摄影组 | 谭智敏 | 曾梓卿 | 拍下本次活动进程和精彩瞬间 |
| 记录组 | 郁海茹 | 王旭 杨婷婷 | 1.活动详细记录（到场人数，暴露问题）2.活动计时 |
| 接待组 | 李先根 | 张相军 高甜心 | 负责接待、引导大家抽取分组卡片以及在签名板上签名 |

附二：具体行程安排

11.18（周日）         横幅，报名表、宣传单、喷绘的电子档

11.20（周二）         主持人（2名），外教（准备好邀请函），

OEP（12名）；活动场地，音响，话筒

11.23（周五）         与主持人，外教，四六级高分者，OEP接洽；

板报，喷绘，宣传单，报名表的制作或印刷；

联系老师，网上宣传和广播宣传

11.27（周二）         进行外场宣传及院系宣传

11.28（周三）         继续外场宣传，确定报名情况，

完成活动PPT，英语角视频，进行物品采购

11.30（周五）         活动举办

12.1（周六）         活动总结

附三：经费预算:

| 物品 | 数量 | 费用 |
| --- | --- | --- |
| 纪念品（外教） | 2个 | 20元 |
| 礼品（组长，主持人） | 12个 | 35元 |
| 参与者奖品 | 16个 | 40元 |
| 马克笔 | 5支 | 15元 |
| 会场布置 | 气球2袋等 | 30 元 |
| 打印材料费 |  | 40元 |
| 喷绘 | 1张 | 30元 |
| 横幅 | 1面 | 60元 |
| 水 | 1件 | 30元 |
| 合计 |  | 300元 |

附四：活动流程详情

- 自我介绍（5分钟）

- 主持人自我介绍以及简短的开场白之后简单的对活动流程做一个介绍，然后邀请外教自我介绍。

- 组内认识（15分钟）

- 按照事先分好的组进行组内讨论，每组由一个OEP带领，组内讨论环节大家可以用英语自我介绍、聊天，促进对彼此的了解，也使活动的氛围得以提高，在讨论过程中外教可以参与进去，讨论之后有五分钟的时间给大家自我展示，形式和内容不限，同学们自愿上台与大家交流，凡事上台的同学为他所在的小组加1分。（各位参加活动的同学我们会让他们抽取写有英文字母的卡片，抽到相同字母的为一组，每组大概10-15人）

- 游戏

- 1.谁是叛徒：每组派一个人再加一个外教，发给他们写有英文单词的纸片，其中有一张与其他同学不一样，但是大家互相之间不知道，然后这些同学把看到的英文单词的意思用肢体语言表达出来，另外每组再派一人，让他们根据肢体描述猜出谁的卡片与其他人不一样，观众不得提示，最先猜出的同学将会为他所在的小组赢得2分，这个游戏做三次。

- 2.扮时钟：每组派一个人参加游戏，游戏开始由外教说明左手代表分针，右手代表时针，双脚并拢代表上午，双脚张开代表下午，然后由外教随便说一个时间（几点十五，几点半，几点四十五），台上的同学用手和脚表示出来，每次有10秒钟的时间，10秒钟后没摆出来的或者摆错了的都被淘汰，最后剩下的那个为其所在的组加1分。

- 3.你画我猜：由外教在黑板上画出给定单词代表的事物，并给出提示，每组派一个同学上来猜，思考时间为20秒，猜出来的同学必须用英语回答，猜中的人为其所在小组加1分。

- 4.由主持人给出几个字母，每组三个人用所给的字母组成英文单词，所有的字母都要用上，并写出所组成单词的汉语意思，不得借用任何工具，时间为五分钟，写出最多的那一组加1分。

- 经验交流

- 本环节让事先邀请到的有较好英语成绩的人（包括英语口语好的、四六级得分较高的同学）介绍自己的学习历程、学习方法、以及学习技巧。

- 英文歌大PK（10分钟）

- 主持人邀请外教上台为同学们唱英文歌，然后同学自愿上台为大家表演英文歌曲，上台表演者为该同学所在的组加1分。

- 结尾

- 主持人总结并宣布本次得分最高的小组和英语角的口语之星，然后由工作人员颁奖。最后由外教带领大家在歌曲中跳舞，以此结束。

武汉工业学院学生会学研部

2011年11月4日