安全知识宝典日历卡系列宣传活动策划书

- 活动背景

进入冬季，我们将以消防安全宣传为前题，带动各项安全知识的普及，增强师生学习安全知识，维护安全环境的意识。

- 活动目的及意义

创新安全宣传新思路，利用趣味方式每月发放一定数量安全知识日历卡片，通过每月一个安全宣传主题，以海报、板报、横幅、广播等多样方式，不断调动起同学们学习安全知识的兴趣，让同学们在寓教于乐中，加深对安全知识的认识，全面提高同学们安全防范意识。

- 活动时间

活动期限：2011年12月——2012年12月（除去2月份和8月份假期）；活动时间：每月下旬（具体时间海报通知）

- 活动地点

常青校区移动营业厅门口处、金银湖校区食堂附近、常青大学生公寓门口

- 活动形式

1.挂横幅、贴海报。每月活动前三天，分别在常青校区移动营业厅门前、金银湖校区食堂门口和常青大学生公寓大门活动现场，挂横幅一条内容为：“关注安全点点滴滴不马虎 珍爱生命分分秒秒保平安”、贴海报一张，介绍活动情况。

2.广播宣传安全防范知识。在常青和金银湖校区、常青大学生公寓活动现场，广播安全防范知识，向学生普及安全常识。

3.趣味抽取安全知识宝典日历卡。每月下旬在活动现场，组织学生抽取安全知识宝典日历卡。准备安全知识日历每月500张（常青校区200张，金银湖校区200张，常青大学生公寓100张）。抽取箱里分别放置一定数量写有“安全日历一张”、 “欢迎下月再来”的纸条，同学们抽取前须登记其院部、年级、姓名，抽到“安全日历一张”的同学即可得到安全日历。

4.活动结束，安排总结活动。2012年12月底活动结束时，集齐全年十张安全知识日历的同学，请关注活动海报。

- 活动前期准备

1.校学生保卫部部长龚司负责此次活动策划书拟定。

2.校学生保卫部付强和郭方分别负责安全知识日历卡片的设计、印制。

3.校学生保卫部李聪负责宣传活动现场板报的设计。

4.校学生保卫部何益平负责宣传活动现场横幅、海报、板报和抽奖箱的制作。

5.召开学校各院部学生保卫部长例会，进行活动前期动员，利用院部提前宣传此次活动，发动学生踊跃参加到活动中来。

6.校学生保卫部刘勘负责笔记本电脑、音箱、插线板、桌椅、抽取箱、抽取劵、登记本、笔等必须器材的准备。

7.校学生保卫部黄高枝负责宣传活动外场照相器材和广播稿的准备。

8.校学生保卫部部长龚司拟定每月安全知识宝典日历卡内容、每月安全知识宣传主题：

安全知识宝典日历卡每月宣传主题

| 月份 | 主题 |
| --- | --- |
| 12 | 防火 |
| 1 | 防止意外安全事故 |
| 3 | 预防传销 |
| 4 | 学生校外兼职安全 |
| 5 | 学生如何报警求救 |
| 6 | 校园公共场所学生防盗 |
| 7 | 大学生择业安全 |
| 9 | 预防诈骗 |
| 10 | 学生宿舍预防盗窃 |
| 11 | 发生火灾学生如何自防自救 |

- 活动现场具体安排

1.按照活动前期安排，校学生保卫部干部分别负责在活动前两天，张贴横幅一条（常青、金银湖校区共用）、海报3张（常青校区、金银湖校区、常青大学生公寓），进行宣传动员。

2. 按照活动前期安排，校学生保卫部干部分别负责在活动前两天，联系好桌椅两张、电脑一台、音响一套、插线板两个、登记表一本和部分文具、抽取劵一批、宣传板两张、抽取箱两个，活动当天上午布置到位。

3. 按照活动前期安排，校学生保卫部干部分别负责在活动前两天，准备好照相机2部和活动现场广播稿一篇。

- 活动注意事项

1.活动工作人员要明确任务，各负其责。

2.活动现场工作人员要热情周到向学生介绍活动内容。

3.活动现场工作人员要维持好现场秩序。

4.遇阴雨天气，活动时间延后。

九、活动经费预算

全 年 活 动 经 费 预 算

| 物 品 | 单 价 | 数 量 | 单 项 总 计 | 合 计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 横 幅 | 6元/米 | 10米 | 60 | 1580 |
| 板 报 | 20元/张 | 20张 | 400 |  |
| 海 报 | 20元/张 | 6张 | 120 |  |
| 日 历 | 0.2元/张 | 5000 | 1000 |  |

主办：校保卫处   承办：校保卫部